## Sheet1
Agile Release Plan
Sprint | Task | Start | End | Duration | Status | Release Date | Goal
1 | Màn hình đăng nhập | 2016-02-05 | 2016-02-08 | 3 | Planned | 2016-02-12
1 | Màn hình đăng ký | 2016-02-12 | 2016-02-20 | 8 | Planned | 2016-02-24
1 | Màn hinh trang chủ | 2016-02-19 | 2016-02-26 | 7 | Planned | 2016-03-01
1 | Màn hiình bảng tin | 2016-02-22 | 2016-02-29 | 7 | Planned | 2016-03-08
1 | Màn hiình tour DL |  |  | 0 | Planned
1 | Xem thông tin chi tiết |  |  | 0 | Planned
1 | Màn hình trang cá nhân |  |  | 0 | Planned
1 | Xem thông tin cá nhân |  |  | 0 | Planned
1 | Đổi mật khẩu |  |  | 0 | Planned
1 | Danh sách tour đã đặt |  |  | 0 | Planned
1 | Màn hình hãng DL |  |  | 0 | Planned
1 | Xem thông tin Hãng du lich |  |  | 0 | Planned
1 | Màn hiình chỉnh sửa bài đăng |  |  | 0 | Planned
1 | Thêm tour |  |  | 0 | Planned
1 | Danh sách tour |  |  | 0 | Planned
2 | Chức năng đăng nhâp |  |  | 0 | Planned
2 | Chức năng đăng ký |  |  | 0 | Planned
2 | Chức năng đăng xuất |  |  | 0 | Planned
2 | Chức năng đặt tour |  |  | 0 | Planned
2 | Chức năng like - dislike |  |  | 0 | Planned
2 | Chức năng bình luận |  |  | 0 | Planned
2 | Chức năng đổi mật khẩu |  |  | 0 | Planned
2 | Xóa tour đã đặt |  |  | 0 | Planned
2 | Chỉnh sửa thông tin |  |  | 0 | Planned
2 | Thêm tour |  |  | 0 | Planned
2 | Xóa tour |  |  | 0 | Planned
2 | Sửa tour |  |  | 0 | Planned
3 | Fire base |  |  | 0 | Planned
|  |  |  | 0 | Planned
|  |  |  | 0 | Planned

## Sheet2
This section is for the drop-down list
Planned
Ongoing
Released