## Sheet1
Sprint Backlog DuLichDoDay
Backlog Item | Story Points | Responsible | Status | Original Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Sprint Review
Đăng Nhập - Đăng ký | 32
Giao diện |  |  |  | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Chức năng |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0
Trang chủ | 32
Giao diện |  |  |  | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2
Map |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0
Tìm kiếm |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
Xem thông tin - đặt tour |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1
Bảng tin | 32
Giao diện |  |  |  | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Đăng tin mới |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Xem bài đăng |  |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0
Bình luận - like - dislike |  |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Tour DL | 32
Giao diện |  |  |  | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Lọc theo giá |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
Lọc theo miền |  |  |  | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1
Xem thông tin - đặt tour |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Trang cá nhân | 32
Giao diện |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
Xem thông tin - Cập nhật thông tin |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 0
Đổi mật khẩu |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3
Danh sách tour - xóa tour đã đặt |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1
Đăng xuất
Hãng du lịch | 32
Giao diện |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
Xem thông tin - Cập nhật thông tin |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 0
Chỉnh sửa bài đăng |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3
Danh sách tour khách đặt |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1
Đăng xuất
Total |  |  |  | 94 | 75 | 73.5 | 41.5 | 26 | 31 | 19