## Sheet1
Agile Release Plan
Sprint | Task | Start | End | Duration | Status | Release Date | Goal
1 | Log in-register | 2018-04-04 | 2018-04-11 | 5 | Planned | 2018-04-17
1 | Home | 2018-04-04 | 2018-04-11 | 5 | Planned | 2018-04-17
1 | Message Board | 2018-04-04 | 2018-04-11 | 5 | Planned | 2018-04-17
1 | Tour DL | 2018-04-04 | 2018-04-11 | 5 | Planned | 2018-04-17
1 | Personal page | 2018-04-04 | 2018-04-11 | 5 | Planned | 2018-04-17
1 | Tour operators | 2018-04-04 | 2018-04-11 | 5 | Planned | 2018-04-17
2 | Login-register-log | 2018-04-18 | 2018-04-26 | 5 | Planned | 2018-05-07
2 | Message Board -> Like-comment | 2018-04-18 | 2018-04-26 | 5 | Planned | 2018-05-07
2 | Tour DL -> book tour | 2018-04-18 | 2018-04-23 | 5 | Planned | 2018-05-07
2 | Home -> Map, book tour | 2018-04-24 | 2018-05-07 | 5 | Planned | 2018-05-07
2 | Personal page-> change password, delete the set tour | 2018-04-18 | 2018-04-26 | 5 | Planned | 2018-05-07
2 | Airline travel page-> edit information | 2018-04-18 | 2018-04-23 | 5 | Planned | 2018-05-07
2 | Personal page-> edit information | 2018-04-24 | 2018-05-02 | 5 | Planned | 2018-05-07
2 | Airline travel page-delete, tour, tour more > page tour | 2018-04-18 | 2018-04-26 | 5 | Planned | 2018-05-07
3 | FireBase | 2018-05-08 | 2018-05-15 | 5 | Planned | 2018-05-21

## Sheet2
This section is for the drop-down list
Planned
Ongoing
Released